## Página1
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Atividade | Início | Término | Duração | [8 empty] | Status
Back-END(Web API + Banco de Dados)
Criar Banco de Dados | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 Dia | [8 empty] | Concluído | bar: 20
Criar Web API + Banco de Dados | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 Dia | [8 empty] | Concluído | bar: 21
Testes Postman | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 Dia | [8 empty] | Concluído | bar: 24
Concluído
Aplicação Mobile(Front-End)
Criar as Interfaces do Usuário | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 Dias | [8 empty] | Concluído | bar: 20 to 22
Promover a Navegabilidade das Telas | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 Dias | [8 empty] | Concluído | bar: 20 to 22
Definir Animações | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 Dias | [8 empty] | Concluído | bar: 22 to 24
Testar | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 Dia | [8 empty] | Concluído | bar: 24
Aplicação Mobile(Back-End)
Conectar os Buttons | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 Dias | [8 empty] | Concluído | bar: 20 to 21
Promover a Regra de Negócios do App | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 Dia | [8 empty] | Concluído | bar: 20
Consumir a API pelo Aplicativo | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 Dia | [8 empty] | Em Desenvolvimento | bar: 24
Outros
Funcionalidades extras | [11 empty] | Descartadas